**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2028”, w przypadku konieczności sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu z realizacji założeń POŚ za lata 2019-2024.

Przewidywany termin na zakończenie postępowania, uchwalenie i przyjęcie dokumentów - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

1. **Zakres zamówienia:**
2. Opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Nowy dwór Mazowiecki na lata 2025-2028” zwanego dalej „POŚ” na podstawie obowiązujących przepisów prawych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska a także z innymi ustawami i przepisami wykonawczymi
3. Termin wykonania projektu POŚ w terminie czterech tygodni od dnia podpisania umowy*,*
4. W ramach realizacji zadania do Wykonawcy należy uzyskanie własnym staraniem dokumentów, materiałów, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania POŚ.
5. Pomoc w uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Wykonawczego Powiatu dla dokumentu Aktualizacji POŚ dla miasta Nowy Dwór mazowiecki na lata 2025-2028
6. Przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów i instytucji, jakie będzie zobowiązany przestawić Burmistrz Miasta w trakcie procedury sporządzania POŚ i dokonanie w tym zakresie wszelkich uzgodnień.
7. Opracowanie uzasadnienia odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
8. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „POŚ”, w tym opracowanie prognozy oddziaływania ustaleń „POŚ” na środowisko lub uzyskanie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9. Termin wykonania projektu Prognozy oddziaływania na środowisko POŚ w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia informacji o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko*,*
10. Przeprowadzenie konsultacji z udziałem społeczeństwa dla projektu „POŚ”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz sporządzenie sprawozdania zawierającego informacje o przebiegu procedury udziale społeczeństwa w postepowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;
11. Opracowanie „POŚ” po konsultacjach społecznych w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.);
12. Prezentacja dokumentu na komisjach oraz sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, których porządek obrad obejmować będzie projekt uchwały dotyczących Programu ograniczenia niskiej emisji.
13. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień na etapie opracowania dokumentacji zgłaszanych przez Zamawiającego oraz organy opiniujące projekt POŚ,
14. Opracowanie raportu z realizacji założeń POŚ za lata 2019-2024r. Miasto posiada POŚ na lata 2019-2022 nie jest w posiadaniu aktualnego POŚ. Raport z wykonania założeń POŚ powinien być wykonany zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska i gotowy do przyjęcia przez Radę Miejską oraz Zarząd Powiatu w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.
15. Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie uzyskać, opracować i przygotować wykazy, zestawienia, mapy i inne dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia (dodatkowe koszty związane z uzyskaniem dokumentów, ich przetwarzaniem, oprawą i dostarczeniem do siedziby Zamawiającego należy uwzględnić w cenie oferty). Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, wyjaśnień na etapie opracowania dokumentacji zgłaszanych przez Zamawiającego oraz organy opiniujące.