## Arkusz1
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na „Modernizację SUW Wólka Grodziska”.
Lp. | Zakres | Wartość procentowa | Cena netto | Cena Brutto
1 | Etap I: Projekt Architektoniczno — Budowlany, Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z częścią konstrukcyjną oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, projekt rozbiórek wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – do 11 miesięcy od podpisania Umowy | 35%
2 | Etap II: Kompletny wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami i przedmiarami robót – do 4 miesiące od podpisania Umowy | 55%
3 | Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego- a) w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót – udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w terminie 3 dni roboczych od przesłania pytań przez Zamawiającego, | 5%
4 | Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego-w trakcie robót budowlanych — 26 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, | 5%
| suma | 100%
………………………………………………………………
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty (e-dowód) Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)